## Backlog Priorizado
Prioridad | Epic | HU ID | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Complejidad | Sprint Sugerido
Alta | Gestión Solicitudes | US-001 | Como agente quiero crear una solicitud de devolución para iniciar el proceso. | Capturar VIN, cliente, flota, dirección, contacto; generar folio único. | Media | 1
Alta | Gestión Solicitudes | US-002 | Consultar solicitudes mediante filtros. | Filtro por VIN, cliente, estatus, fecha y patio. | Baja | 1
Alta | Gestión Solicitudes | US-003 | Modificar solicitudes registradas. | Permitir edición y trazabilidad de cambios. | Media | 1
Alta | Gestión Unidades | US-004 | Agregar vehículos a una solicitud. | Validar VIN y evitar duplicados. | Alta | 1
Alta | Gestión Unidades | US-005 | Carga masiva de unidades. | Validar layout, VIN y errores de carga. | Alta | 2
Alta | Validaciones | US-006 | Validar completitud de solicitudes. | Datos obligatorios y documentos requeridos. | Muy Alta | 2
Alta | Validaciones | US-007 | Generar observaciones automáticas. | Cambiar estatus, registrar observación y notificar. | Alta | 2
Alta | Patios | US-008 | Asignar patio automáticamente. | Asignación por región y reglas configuradas. | Media | 2
Alta | Patios | US-009 | Asignación manual de patio. | Override por usuario autorizado. | Baja | 2
Alta | Pickup | US-010 | Programar recolección. | Fecha, hora, proveedor y contacto. | Alta | 3
Media | Pickup | US-011 | Reprogramar pickup. | Auditoría y notificación. | Media | 3
Media | Pickup | US-012 | Cancelar pickup. | Registrar motivo y auditoría. | Media | 3
Alta | Documental | US-013 | Adjuntar documentos. | Carga y asociación al expediente. | Alta | 4
Alta | Documental | US-014 | Validar documentos obligatorios. | Bloquear avance si falta evidencia. | Alta | 4
Media | OT | US-015 | Registrar órdenes de trabajo. | Relacionar OT al caso. | Alta | 4
Media | OT | US-016 | Consultar OT asociadas. | Búsqueda y visualización. | Media | 4
Alta | Tracking | US-017 | Dashboard operativo. | KPIs, estatus y volumen de casos. | Muy Alta | 5
Alta | Tracking | US-018 | Tracking por unidad. | Mostrar VIN, patio, pickup, documentos y estatus. | Muy Alta | 5
Media | Tracking | US-019 | Exportar a Excel. | Descarga de información filtrada. | Baja | 5
Media | Tracking | US-020 | Exportar a PDF. | Generación de reporte PDF. | Baja | 5
Media | Cierre | US-021 | Registrar venta. | Capturar Sold Date y Auction Date. | Alta | 6
Media | Cierre | US-022 | Cerrar caso. | Validar documentos, OT y venta. | Alta | 6
Baja | Histórico | US-023 | Consulta histórica. | Búsqueda de casos cerrados. | Media | 6
Baja | Histórico | US-024 | Depuración automática. | Ejecución batch de limpieza. | Media | 6
Alta | Seguridad | US-025 | Administrar roles. | Roles Admin, Agente y Consulta. | Alta | 7
Alta | Seguridad | US-026 | Auditoría completa. | Registrar usuario, fecha y cambios. | Alta | 7
Alta | Configuración | US-027 | Parametrizar reglas. | Estados, documentos y validaciones configurables. | Muy Alta | 7
13
15